## BACKLOG PTw@ndA
BACKLOG PTW@NDA
ID | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | TIPO | ÁMBITO | ESTADO | VERSIÓN
EVOLUCIÓN DE PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN WANDA
PTWANDA.300.001 | Renovación visual de la Plataforma de Tramitación | Renovación completa de la apariencia de la Plataforma de Tramitación para mejorar la experiencia de usuario facilitando y simplificando su uso por parte del instructor del procedimiento. | UX | EXPERIENCIA DE USUARIO | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.300.002 | Rediseño de la gestión de documentos asociados del expediente | Mejora de la experiencia de usuario en la gestión de la documentación del expediente unificando su visualización, búsqueda, acciones a realizar así como posibilitando nuevas operaciones como descargas masivas o la selección de la información a visualizar de los mismos. | UX | GESTIÓN DOCUMENTAL | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.300.003 | Rediseño de la gestión del alta de expedientes | Mejora de la experiencia de usuario en la gestión del alta de expediente con una nueva visualización de la información y secuenciación del proceso en tres pasos: datos básicos, datos específicos (mediante un nuevo rediseño de formularios y gestión de los interesados) e incorporación de documentación. | UX | CREACIÓN DE EXPEDIENTES | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.300.004 | Resideño de la bandeja de trabajo | Mejora de la experiencia de usuario en la identificación del trabajo por realizar con una nueva visualización de la información así como la búsqueda de expedientes pendientes de tramitar, expedientes asignados, etc… | UX | ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.300.005 | Resideño de la gestión de notificaciones | Mejora de la experiencia de usuario en la gestión de las notificaciones con una nueva visualización de la información y permitiendo un acceso rápido a las mismas . | UX | GESTION DE NOTIFICACIONES | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.300.006 | Rediseño de la gestión de interesados | Mejora de la experiencia de usuario en la gestión de interesados con una nueva visualización y una gestión unificada de dichos interesados | UX | GESTIÓN DE INTERESADOS | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.300.007 | Inclusión de notas en el expediente | Posibilita al instructor la inclusión de anotaciones (para sí mismo o abiertas al resto de posibles instructores) de apoyo para la tramitación de dicho expediente. | FUNCIONAL | UTILIDADES | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.001 | Incorporación de nuevo acceso mediante Single Sign On | Posibilita que la plataforma se pueda integrar en los accesos unificados de las diferentes Administraciones de forma que no se requiera que el instructor del procedimiento debe incluir sus credenciales de forma específica para PTWanda | FUNCIONAL | ACCESO | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.002 | Incorporación de la copia electrónica auténtica de documento papel | Permitir la incorporación de "copias electrónicas auténticas de documento papel" mediante usuario habilitado según la norma técnica de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. | FUNCIONAL | UTILIDADES | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.003 | Rediseño de la gestión de avisos | Mejora de la experiencia de usuario en la gestión de avisos con una nueva visualización de la información así como la disposición bandejas de avisos recibidos y enviados. | FUNCIONAL | UTILIDADES | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.004 | Gestión de noticias | Posibilita la disposición a los usuarios de información de interés gestionada por los administradores del sistema, permitiendo establecer el conjunto de unidades administrativas cuyos usuarios serán destinatarios de dicha información. | FUNCIONAL | UTILIDADES | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.005 | Ayuda al instructor del expediente | Sistema de ayuda, intuitivo y flexible, que permita al usuario buscar información para las tareas de tramitación más habituales y sobre el uso de la plataforma. | FUNCIONAL | UTILIDADES | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.006 | Listado personalizados de expedientes | Posibilita la obtención de listados de expedientes personalizados por el instructor de los mismos, permitiendo la creación y custodia de filtros y criterios de búsqueda para su uso posterior. | FUNCIONAL | UTILIDADES | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.007 | Habilitar la automatización de la tramitación | Permite la ejecucíon de transiciones programadas en fecha entre diferentes fases del procedimiento. | FUNCIONAL | TRAMITACIÓN | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.008 | Gestion de vigencia de la representación | Incluir plazos de vigencia de la representación que permita gestionar los posibles cambios de representantes. Asi mismo, se realiza una revisión del concepto representante legal diferenciado del concepto interesado permitiendo adecuar la gestión de la representación a las necesidades normativas actuales. | FUNCIONAL | REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.009 | Exportación de expedientes ENI | Posibilitar la descarga de expedientes interoperables (ENI) desde la Plataforma de Tramitación | FUNCIONAL | INTEROPERABILIDAD | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.010 | Gestión de plazos | Se facilita al instructor del procedimiento la capacidad de gestionar los plazos de los expedientes administrativos que pueden activarse de forma automática o manual. | FUNCIONAL | PLAZOS | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.011 | Consulta de la información de la solicitud | Se facilita al instructor del expediente la consulta ágil de la información existente en la solicitud realizada por la ciudadanía o empresas, evitando la necesidad de la apertura de la documentación de dicha solicitud. | FUNCIONAL | UTILIDADES | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.012 | Definición y acceso a la información específica de tramitación de los expedientes | Se facilita a los instructores de los expedientes el acceso y cumplimentación de la información específica de negocio para la tramitación así como posibilita que dicha información pueda ser informada por otros sistemas de información | FUNCIONAL | UTILIDADES | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.013 | Relación de expedientes | Posibilita disponer de una trazabilidad completa de expedientes que tienen una relación entre sí facilitando a los instructores crear relaciones entre expedientes y navegar entre ellos de forma ágil. | FUNCIONAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.014 | Archivo electrónico de expedientes | Posibilita el archivo electrónico de expedientes remitiendolo a @rchiva | INTEROPERABILIDAD | POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
OTRAS MEJORAS
PTWANDA.3xx.015 | Actualización tecnológica de componentes | Se actualiza la versión de OpenJDK 14 y Spring Boot así como el uso de Wildfly 20. | - | - | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.3xx.016 | Nueva arquitectura para despliegues en contenedores (Docker) | Se realizan cambios de configuración para permitir el despliegue de las funcionalidades de la Ventanilla destinadas a interesados mediante contenedores dockers | - | - | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.3xx.017 | Integración con ElasticSearch | Se incorpora la posibilidad de configurar la indexación en ElasticSearch | - | - | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.3xx.018 | Adaptación de la arquitectura para uso de módulos externos | Rediseño de la arquitectura de la plataforma para que permita tanto la configuración como la visualización de los módulos desarrollados de manera externa sin necesidad de desplegarlos sobre la propia aplicación. | - | - | PLANIFICADO | 3.0.0
PTWANDA.3xx.019 | Mejora en el módulo de Mi trabajo | Mejora en la gestión de festivos y cálculo de la caducidad de los expedientes | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.020 | Actualización de cliente GIRO | Actualización del cliente de integración de los Servicios Web de GIRO para poder tener disponibles los servicios publicados en su versión estable que actualmente ya se encuentran integrados en la plataforma. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.021 | Aplicación de nuevos mecanismos de seguridad de la información | Aplicación de nuevos mecanismos de seguridad de la información. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.022 | Validación del número de registo en alta semitelemática | Validación del formato del número de registro aries en el alta semitelemática desde la plataforma de tramitación. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.023 | Extensión de formatos en plantillas | Las plantillas de documentos podrá disponer de distintas opciones de formato: tablas, repeticiones, anidamientos, etc… | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.024 | Evitar acceso a procedimientos para los cuales no se disponga de permisos de tramitación. | Impedir que los usuarios puedan visualizar la existencia o acceder a expedientes de procedimientos para los cuales no tienen permisos de tramitación. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.025 | Cambio ágil de instalación/sistema | Permitir al usuario cambiar de forma ágil entre instalaciones o sistemas para los que disponga de permisos sin necesidad de salir o deslogarse de la aplicación. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.026 | Visibilidad de módulos por fases | Eliminar restricción de visibilidad de módulos con un elevado número de fases | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.027 | Envío de correos en la gestión de avisos | Posibilitar enviar correo electrónico para los avisos que se informan a través del módulo de avisos de la Plataforma de Tramitación. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.028 | Descargar justificante de entrega | Posibilitar descargar el justificante de entrega desde la PTw@nda | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.029 | Desbloqueo automático de expedientes | Permitir que se desbloqueen de forma automática, pasado un determinado plazo, los expedientes en los que el instructor haya dejado de actuar. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.030 | Evaluación de condiciones en tareas web | Habilitar la evaluación de condiciones definidas en trewa para las tareas web | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.031 | Exclusión de documentos rechazados en la firma. | Permitir excluir de formar parte del expediente electrónico de aquellos documentos que han sido rechazados por el firmante en los envíos a firma de documentos. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.032 | Asociar nuevos interesados a documentos firmados. | Permitir el incluir nuevos interesados sobre un documento firmado (asociar personas y roles (razones de interés)). | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.033 | Disposicion de información propia del procedimiento en cabecera del escritorio de tramitación | Permitir incluir en la cabecera del escritorio información específica personalizada del procedimiento mientras se tramita el expediente. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.034 | Automatizacíon de los cambios de estado de documentos y notificaciones | Incluir la actualización automática de los cambios de estado de documentos y notificaciones sin requerir acción por parte del instructor del expediente. | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.035 | Limite de caracteres campo observaciones en la utilidad de traslados | Limitación de caracteres del campo observaciones en la utilidad de traslados para evitar errores por el tamaño del campo en BBDD | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.036 | Modificación nombre de documentos | Permitir la selección y modificación del nombre de los ficheros de los documentos generados en la plataforma | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.037 | Envío de correo cuando se realiza un traslado de expedientes | Envío de mail a correos configurados cuando se realiza un traslado de expedientes | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.038 | Obligatoriedad campo Motivo en la utilidad de incorporación de documentos | Obligatoriedad de el campo Motivo en la utilidad de incorporación de documentos | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.039 | Comprobar si existen datos en @ries cuando se incorpora un documento mediante CSV | Comprobación contra @ries de la existencia de datos de registro de un documento cuando se incorpora por CSV | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
PTWANDA.3xx.040 | Limite del tamaño de documentos que se incorporan | Limitar el tamaño de los documentos incorporados en la plataforma para evitar errores lanzados por el servidor | - | - | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES