## BACKLOG VeA revisado
BACKLOG VeA
ID | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | TIPO | ÁMBITO | ESTADO | VERSIÓN
EVOLUCIÓN DE VENTANILLA ELECTRÓNICA
VEA.300.001 | Acceso ágil a los servicios digitales por parte de la ciudadanía y empresas | Se provee en Ventanilla Electrónica de un acceso ágil, claro y homogéneo de los servicios digitales de forma que la ciudanía pueda localizar fácilmente los trámites y expedientes para su presentación y/o consulta, con independencia del organismo responsable de la tramitación de los mismos. | FUNCIONAL | ACCESO A LOS SERVICIOS DIGITALES | PLANIFICADO | 3.0.0
VEA.300.002 | Renovación visual de la Ventanilla Electrónica | Renovación completa de la apariencia de la Ventanilla Electrónica para mejorar la experiencia de usuario facilitando y simplificando su uso por parte de la ciudadanía y empresas. | UX | EXPERIENCIA DE USUARIO | PLANIFICADO | 3.0.0
VEA.3xx.001 | Renovación visual del componente de administración de la Ventanilla Electrónica | Renovación completa de la apariencia del componente de administración de la Ventanilla Electrónica para mejorar la experiencia de usuario del personal encargado del mantenimiento y configuración de dicho componente. | UX | EXPERIENCIA DE USUARIO | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
VEA.300.003 | Renovación de la arquitectura tecnológica de los servicios destinados a la ciudadanía y empresas de la Ventanilla Electrónica | Nueva arquitectura tecnológica (orientada a microservicios) de los servicios de presentación de trámites, consulta e interacción con los expedientes por parte de la ciudadanía y empresas que posibilita una gestión más ágil y eficiente de los mismos. Incluye las mejoras tecnológicas siguientes: - Actualización de los componentes a la versión de OpenJDK 14 y Spring Boot. - Cambios de configuración para permitir el despliegue de las funcionalidades de la Ventanilla destinadas a interesados mediante contenedores dockers. - Se incorpora la posibilidad de configurar la indexación en ElasticSearch para le mejora de las búsquedas y su rendimiento. - Creación de un microservicio de autenticación que genera un JWT Token con la información de autenticación del usuario, reemplazando de este modo la gestión de sesiones en servidor y aumentando el rendimiento del sistema. | TÉCNICA | ARQUITECTURA TECNOLÓGICA | PLANIFICADO | 3.0.0
VEA.3xx.002 | Renovación de la arquitectura tecnológica de los servicios destinados a la administración de la Ventanilla Electrónica | Nueva arquitectura tecnológica (orientada a microservicios) de los servicios de administración y configuración de la Ventanilla Electrónica. | TÉCNICA | ARQUITECTURA TECNOLÓGICA | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
VEA.300.004 | Simplificación de visualización de la información para representantes o gestores administrativos | Se incorpora una vista simplificada para la identificación de los trámites y expedientes gestionados por representantes o gestorías administrativas cuyo volumen de usuarios representados puede ser elevado. | FUNCIONAL | REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA | PLANIFICADO | 3.0.0
VEA.300.005 | Sistema de presentación telemática guíada | Se dota a la Ventanilla Electrónica de un proceso guíado para la ciudadanía y empresas que simplifica y facilita la presentación telemática de solicitudes. | FUNCIONAL | EXPERIENCIA DE USUARIO | PLANIFICADO | 3.0.0
VEA.300.006 | Acceso a información de ayuda para el ciudadano. | Se ofrece un servicio de ayuda a la ciudadanía disponible en todo momento de la relación digital con la Administración a través de la Ventanilla Electrónica. | FUNCIONAL | EXPERIENCIA DE USUARIO | PLANIFICADO | 3.0.0
VEA.300.007 | Asistencia por parte del empleado público en la interacción digital con la administración | Incorporación de la posibilidad de que el empleado público, desde las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro, puedan asistir a la ciudadanía para el consumo de los servicios digitales disponibles en Ventanilla Electrónica. Esta funcionalidad deja obsoleta la actual "alta semitelemática" que dejará de estar operativa en esta versión. | FUNCIONAL | ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO | PLANIFICADO | 3.0.0
VEA.300.008 | Cumplimentación de solicitudes por parte de terceros | Incorporación de la posibilidad de que el ciudadano u otro ciudadano que le asista pueda, cumplimentar solicitudes sin necesidad de autenticarse electrónicamente, de forma que, con posterioridad, bien desde las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro, o bien, mediante el uso de autenticación electrónica se pueda realizar la presentación de dicha solicitud. Esta funcionalidad permite, por tanto, que la persona interesada pueda solicitarle a un tercero que cumplimente la información a presentar y posteriormente la propia persona interesada pueda realizar la firma y presentación telemática. | FUNCIONAL | EXPERIENCIA DE USUARIO | PLANIFICADO | 3.0.0
VEA.300.009 | Disposición de avisos y alertas | Permite la disposición de avisos y alertas de interés para la ciudadanía y empresas en su relación digital con la Administración. | FUNCIONAL | INFORMACIÓN DISPONIBLE A LA CIUDADANÍA | PLANIFICADO | 3.0.0
VEA.3xx.003 | Posibilidad de presentación de trámites y consulta de expedientes en gestores de expedientes con diferentes motores de tramitación (desvinculación de trewa como motor de tramitación) | Se ofrece la posibilidad a los sistemas gestores de expedientes de usar diferentes motores de tramitación en su integración con Ventanilla Electrónica. | FUNCIONAL | HOMOGENEIZACIÓN DE SISTEMAS | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
VEA.3xx.004 | Acceso en modo de pruebas | Permite a los administradores de Ventanilla Electrónica acceder a un procedimiento en modo de pruebas para operaciones de mantenimiento y/o verificación | FUNCIONAL | ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
VEA.3xx.005 | Visualización del resumen del expediente | Descarga de toda la documentación del expediente de forma unificada | FUNCIONAL | INFORMACIÓN DISPONIBLE A LA CIUDADANÍA | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
VEA.3xx.006 | Alegaciones en información pública | Permitir alegaciones sobre expedientes de información pública | FUNCIONAL | CUMPLIMIENTO NORMATIVO | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
VEA.3xx.007 | Selección de elementos específicos de formularios a subsanar | Permitir subsanar por parte de la ciudadanía y empresas información específica, habilitándole los campos concretos de los formularios que deben ser subsanados. Así cuando se realice un requerimiento de subsanación se habilitará en la Ventanilla Electrónica el formulario para que la ciudadanía modifique los campos de información que deben subsanar, manteniéndose el resto visibles sólo en modo consulta. | FUNCIONAL | CUMPLIMIENTO NORMATIVO | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
VEA.3xx.008 | Pasarela de pagos | Permitir realizar pagos telemáticos de tasas a través de pasarela de pagos | FUNCIONAL | CUMPLIMIENTO NORMATIVO | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
VEA.3xx.009 | Control externo de documentación a presentar. | Permitir hacer uso de servicios externos para controlar los documentos que deben incorporarse en Ventanilla al iniciar un trámite. Permite que desde servicios externos a Ventanilla se pueda controlar la visibilidad de dicha documentación a presentar. | TÉCNICA | ARQUITECTURA TECNOLÓGICA | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
VEA.3xx.010 | Búsqueda de documentación presentanda por un ciudadano independientemente del expediente | Disponer un listado de documentación presentado por el ciudadano en cualquier expediente. | UX | EXPERIENCIA DE USUARIO | DESCARTADA | DESCARTADA