## BACKLOG NOTIFICA
BACKLOG NOTIFIC@
ID | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | TIPO | ÁMBITO | ESTADO | VERSIÓN
EVOLUCIÓN DE NOTIFIC@
NOTIF.111210 | Nueva web de administracion | Creación de una nueva web de administración integrada con los nuevos servicios REST de Notific@ v4. | FUNCIONAL | ADMINISTRACIÓN | EN CURSO | Notific@ 4.9.9 Web abonado 1.7.5 Web administración 1.0.2
NOTIF.114881 | Eliminar Uso Entidades Emisoras | Eliminación del actual concepto de entidad emisora de la notificación y sustitución por aplicación y organismo remitente. Cada aplicación que remite la notificación podrá tener asociados diferentes organismos (de los existentes en el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas DIR3) | FUNCIONAL | IDENTIFICACIÓN ENTIDAD REMITENTE | EN CURSO | Notific@ 4.10.2.0 PNT 2.6.0
NOTIF.116853 | Envío Comunicaciones | Permitir el envío de comunicaciones desde la herramienta Notific@ | FUNCIONAL | COMUNICACIONES | EN CURSO | Notific@ 5.0.0 PNT 3.0.0
NOTIF.115317 | Envío SMS Asíncornos | Incorporar una cola de mensajería que procese los sms y los envíe de forma asíncrona en una ventana horaria configurable. | FUNCIONAL | ENVÍO DE SMS | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
NOTIF.119262 | Notificaciones/Comunicaciones Programadas | Permitir establecer la fecha y hora a la que será enviada una notificación (o comunicación) durante el proceso de creación de la misma. | FUNCIONAL | ENVÍOS PROGRAMADOS | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
NOTIF.11213 | Almacenar el informe para estados finales | Cuando se solicite un informe de notificación para un estado finalizado, comprobar si ya se ha generado previamente. Si ya se ha generado, devolver el existente. En caso de no haberse solicitado previamente, generarlo y almacenar los campos csv del informe y fecha de generación en la tabla de notificaciones para poder recuperarlo posteriormente. | FUNCIONAL | INFORMES DE NOTIFICACIONES | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
NOTIF.117077 | Buscador evidencias administración | Incluir en la administración de Notific@ un buscador que permita localizar evidencias de peticiones realizadas. | FUNCIONAL | ADMINISTRACIÓN | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
NOTIF.119748 | Atención de peticiones de manera asíncrona | Incorporar una cola de peticiones que permita procesar las mismas de forma asíncrona. | TÉCNICA | RENDIMIENTO | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES
NOTIF.113940 | Optimización de procesos en segundo plano. | Nueva gestión de los procesos en segundo plano para que sean ejecutados en situaciones de baja carga del sistema. | TÉCNICA | RENDIMIENTO | EN COLA | PRÓXIMAS VERSIONES